Додаток 2

до рішення селищної ради

від 06.04.2021 №165-4/VIII

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Цільової комплексної програми розвитку туризму

на території Широківської селищної ради на 2021-2026 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва напряму діяльності пріоритетні завдання | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис.грн.) | Очікувані результати виконання заходу, в т.ч. за роками виконання |
| Джерела фінансу-вання | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025 2026 |  |
| Розвитоктуристичноїінфраструктури | Робота щодопошукупотенційнихінвесторів,забезпеченняумов длязалученняінвестицій урозвитоктуристичноїінфраструктуриМоніторингстануавтомобільнихдоріг,придорожньоїінфраструктуриза напрямкамиосновнихтуристичнихмаршрутів.Організаціяроботи щодовстановленнянових та замінив разінеобхідностііснуючихдороговказів дотуристичноекскурсійнихоб’єктівМоніторингтуристичнихресурсів в громаді,вивчення станупопулярнихсеред туристівкультурноісторичнихпам’яток,природних таархеологічнихоб’єктів,сприяння їхзбереженню,облаштуваннюта використаннюв туристичнихціляхВизначеннята облаштуваннямісць дляпаркуваннятуристичногоавтотранспорту,кемпінгів,санітарних місцьпри в’їзді втуристичніцентри, біляосновнихтуристичноекскурсійнихоб’єктів (з’їзди,вказівникиоб’єктів тарежиму стоянок,пунктитуристичноїінформації,санітарногігієнічні вузли(туалети), тощо | Сектор культури, туризму та спорту виконавчого комітету Широківської селищної ради | постійно | Загальний обсяг | **70,0** | **40,0** | **30,0** | **30,0 30,0 50,0** | Створеннясприятливихумов длязалученняіноземних івітчизнянихінвестицій урозвитоктуристичноїінфраструктуриРозбудоваінфраструктури туризму втуристичнорекреаційнихзонахРозширеннямережіекскурсійнотуристичнихоб’єктів,збереженняоб’єктівкультурноїспадщиниПідвищеннярівняпривабливостітапристосованості до потребтуризмуоб’єктівісторикокультурноїспадщини таприроднозаповідногофонду,створенняпередумов дляформуванняконкурентоспроможногообласноготуристичногопродукту |
| Держ-бюджет | - |  |  |  |
| Обл..-бюджет | - |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 15,0 30,0 |
| Інші джерела | 20,070,0 | 20,040,0 | 10,030,0 | 10,0 15,0 20,030,0 30,0 50,0 |
| Удосконаленнярекламноінформаційноїдіяльності | Поширенняінформації щодотуристичноїпривабливостічерез засоби масовоїінформації (вдрукованихвиданнях,інтернеті тощо)Розробка,впровадженнята просуванняновихтуристичнихмаршрутівУчасть унарадах, круглихстолах,семінарах,конференціях,форумах зпитань розвиткутуризмуРобота щодорозробки,випуску тапоширеннярекламноінформаційної тасувенірноїпродукції протуристичнийпотенціал громади | Сектор культури, туризму та спорту виконкому Широківської селищної ради | постійно | Загальний обсяг | **47,0** | **62,0** | **70,0** | **90,0 95,0 110,0** | Створенняпозитивноготуристичногоіміджугромади,збільшеннятуристичнихпотоківПопуляризація туристичнорекреаційногопотенціалуПопуляризація туристичнорекреаційногопотенціалугромади,формуваннягромадськоїдумки щодоактуальностіта важливостірозвиткутуристичноїгалузі врегіоні |
| Держ.-бюджет | - |  |  |  |
| Обл..-бюджет | - |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 30.0 | 42,0 | 35,0 | 60,0 70,0 75,0 |
| Іншіджерела | 17,012,05,030,0 | 2015,07.040,0 | 3520,010,040,0 | 30,0 25,0 35,025,0 25,0 25,015,0 20,0 25.050,0 50,0 60,0 |
| Розвитокподієвого(фестивального)туризму | Забезпеченнятуристичноїскладової під часпроведеннякультурномистецьких святта фестивалів | Сектор культури, туризму та спорту виконкому Широківської селищної ради | постійно | Загальний обсяг | **60,0** | **70,0** | **75,0** | **80,0 90,0 95,0** | Створенняпозитивноготуристичногоіміджугромади,збільшеннятуристичних потоків |
| Держ.бюджет | - |  |  |  |
| Обл..бюджет | - |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 70.0 70,0 80,0 |
| Інші джерела | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 20,0 15,0 |
| **Розробка та забезпечення туристичного проекту****«Регіональний ландшафтний парк «Кобильна Балка»** | Організація туристичного маршруту-супроводу « Зеленими стежками Широківського краю»Створення еко-хутору та зони відпочинку на території регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Балка Кобильна»Розчищення русла річки Кобильна та збереження унікального явища в степовій зоні України – болот. | Сектор культури, туризму та спорту виконкому Широківської селищної ради | постійно | Загальний обсяг | **160,0** | **180,0** | **150,0** | **135,0 135,0 150,0** | Природне збереження флори (серед якої рослини занесені до Червоної книги України, аріал зростання яких лише Балка Кобильна), фауни, ландшафтної геосистеми (понтійські вапнякові відкладення неогенового періоду едині в Дніпропетровській області)Популяризація звитяги українських козаків та привиття любові у підростаючого покоління до краси і неповторності рідного краю |
| Держ.бюджет | - |  |  |  |
| Обл..бюджет | - |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 90,0 100,0 |
| Інші джерела | 60,060,0100,0 | 80,080,0100,0 | 50,050,0100,0 |  45,0 45,0 50,055,0 55,0 60,080,0 80.0 90,0  |

В.о. завідувача сектором Тетяна КАРАМУШКА