ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Широківського селищного голови

від 27.12.2024 року № 269

ПЛАН ЗАХОДІВ

Широківської селищної ради на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1 Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Проведено моніторинг доступності об’єктів фізичного оточення, громадських будівель та споруд, транспорту, виробництва, аграрної сфери та ін. відповідно до встановлених норм доступності на систематичній основі та поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.1 Провести моніторинг за участю структурних підрозділів Широківської селищної ради, старостинських округів та ін. установ та організацій (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, паркувальних місць для транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) | Моніторинг опубліковано на офіційному веб-сайті Широківської селищної ради | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради, відділ соціального захисту населення Широківської селищної ради, старостинські округи громади та ін. |
|  | 1.1.1.2. Залучити громадські організації та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Моніторинг опубліковано на офіційному веб-сайті Широківської селищної ради | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Громадські організації та орендарі або інші управителі об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію |
|  | 1.1.1.3. Каталогізувати перелік об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії на території громади | Опубліковано каталоги непристосованих об’єктів на офіційному веб-сайті Широківської селищної ради | 01.09.2025 01.09.2026 | 30.09.2025 30.09.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |
|  | 1.1.1.4. Надати рекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлення порушень | Надано рекомендації власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення | 01.10.2025 01.10.2025 | 15.10.2025 15.10.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |
|  | 1.1.1.5.Зібрати дані у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури, про створення умов доступності об’єктів транспортної інфраструктури | Результати моніторингу розміщено на офіційному веб-сайті Широківської селищної ради | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.07.2025 31.07.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |
| 2.Облаштовано елементи доступності транспортної інфраструктури для маломобільних груп населення, закладів освіти, закладів культури, будівлі органів місцевого самоврядування. | 2.1.Облаштувати зупинки громадського пасажирського транспорту, заклади освіти та заклади культури відповідно до вимог ДБН Широківської селищної ради. 1 пріоритет: зупинки громадського транспорту селища Широке; 2 пріоритет: доступність закладів освіти; 3 пріоритет: доступність закладів культури | Облаштовано зупинки, заклади та заклади культури та адмін будівлю Широківської селищної ради | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Широківська селищна рада |
| Напрям 2. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1 Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навики |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Ознайомлено на власних веб-ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами «Дія. Цифрова освіта» | 2.1.1.1.Ознайомлення на власних веб-ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами «Цифрові можливості для людей з інвалідністю» з перекладом жестовою мовою; жестовою мовою від Дія. Цифрова освіта: «Електронний підпис», «Базові цифрові навички» про безбар’єрність: «Безбар’єрна грамотність» і «Держава без бар’єрів» | Забезпечено підвищення рівня цифрових можливостей маломобільних груп населення | 25.05.2025 | 25.05.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |
|  | 2.1.1.2.Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні матеріали | 25.05.2025 | 25.05.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |
| Стратегічна ціль 2.2. Усім громадянам доступні цифрові послуги |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.2.Розмістити та оновити актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Розміщено та оновлено актуальну інформацію для можливості ознайомлення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 25.10.2025 | 25.10.2026 | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Широківської селищної ради |

Селищний голова                                                                                             Олександр КОКУЛ