ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

від 12.11.2025 №1532-45/VIII

Програма

розвитку освіти Широківської селищної ради

на 2019–2030 роки

І. Паспорт Програми

- Назва: Програма розвитку освіти Широківської селищної ради на 2019 - 2030 роки (надалі – Програма).

- Підстава для розроблення:закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про інклюзивну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Замовник Програми: відділ освіти Широківської селищної ради

- Відповідальні за виконання: відділ освіти Широківської селищної ради, заклади освіти комунальної форми власності, розпорядники коштів галузі.

- Мета: створення безпечного освітнього середовища, забезпечення якості освіти та рівного доступу до освітньої діяльності шляхом упровадження основних засад Концепції «Нова українська школа».

- Початок: січень 2019 року. Закінчення: грудень 2030 року.

- Загальні орієнтовні обсяги фінансування:

| Джерела фінан-суван-ня | Орієнтов-ний обсяг фінансування, усього | За роками виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Облас-ний бюджет |  |  |  |  |  | 3258,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  | 1805,0 |  |  | 11000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  |
| Бюджет Широківської територіальної громади |  | 3406,1 | 5991,6 | 6034,7 | 2670,0 | 17002,6 | 7440,0 | 6325,0 | 25500,0 | 22900,0 | 16400,0 | 13500,0 | 11500,0 |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  | 3570,0 | 300,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Усього: |  | 3406,1 | 5991,6 | 6034,7 | 2670,0 | 25636,2 | 7740,0 | 6675,0 | 36500,0 | 29900,0 | 23400,0 | 21500,0 | 19500,0 |  |

- Очікувані кінцеві результати виконання Програми: створення безпечного освітнього середовища, підвищення якості рівнів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; створення умов для особистісного розвитку й творчої самореалізації учасників освітнього процесу, удосконалення мережі закладів освіти; функціонування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб учасників освітнього процесу в освітніх послугах; створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти; наближення системи освіти громади до європейських вимірів  стандартів, забезпечення якісного функціонування та створення належних умов для роботи інклюзивно-ресурсного центру.

- Координація та контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та депутатської діяльності.

Відділ освіти подає селищній раді інформацію про виконання Програми щокварталу до 10 числа наступного місяця за звітним.

Хід виконання Програми заслуховує профільна комісія селищної ради по мірі необхідності.

ІІ. Загальні положення

За період дії Програми було ухвалено новий Закон України «Про повну загальну середню освіту», внесено зміни в нормативно-правові акти, якими визначено необхідність осучаснення процесів реформування освіти України.

Значна увага направлена на формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, створення умов для оновленої спроможної й дієвої освітньої системи громади.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовує їх необхідне ресурсне забезпечення.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про інклюзивну освіту», Указу Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Серед проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, слід зазначити:

  - невідповідність наявної мережі закладів загальної середньої освіти діючому законодавству;

  - зростання попиту на робітничі кадри;

  - зниження рівня профільної освіти;

  - збільшення кількості дітей з порушеннями розвитку;

  - низький рівень цифрових компетенцій педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти;

  - потреба в оновленні комп’ютерної та медіа техніки в закладах дошкільної  та позашкільної освіти;

  - формування контингенту дітей дошкільного віку та мережі закладів дошкільної освіти у зв’язку з демографічними змінами;

  - збільшення кількості дітей із соціально незахищених сімей;

  - не створено безпечне освітнє середовище;

  - великий обсяг споживання закладами освіти громади енергоресурсів.

ІV. Мета Програми

4.1. Створення умов для забезпечення конституційних прав і державних гарантій рівного доступу до здобуття якісної освіти, наступності між усіма рівнями здобуття освіти, формування конкурентоспроможної, творчої, соціально-активної особистості.

4.2. Створення безпечного освітнього середовища.

4.3. Підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, що залучаються для забезпечення діяльності галузі.

V.  Зміст  Програми

| 1 | Учасники Програми | Відділ освіти, заклади освіти громади |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перелік напрямів та проєктів, що будуть реалізовані в межах Програми | - Розвиток освітньої мережі громади (проєкт). - Створення безпечного здорового освітнього середовища громади (проєкт). - Обдаровані діти Широківської громади. |
| 3 | Обсяги та джерела фінансування Програми | Бюджет Широківської територіальної громади, позабюджетні кошти, кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми (додаються)

VІ.1. Розвиток освітньої мережі громади

Мета:

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України;

- організація виконання основних засад Концепції «Нова українська школа» шляхом формування ключових компетентностей, передбачених у новому Державному стандарті початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- організація цілеспрямованої діяльності всіх виховних структур у галузі освіти громади зі створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання й поширення головних ідей національно-патріотичного виховання, заснованих на системі загальнокультурних і національних цінностей, через формування ціннісного ставлення особистості до українського народу Батьківщини, держави, нації.

- розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків громади системи позашкільної освіти; забезпечення творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців позашкільних закладів освіти;

- проведення соціального діалогу у сфері професійної орієнтації та сприяння інформованості з різних профілів спеціалізації для учнів закладів освіти задля забезпечення мотивації вибору майбутньої професії, популярної на сучасному ринку праці.

Заходи з реалізації

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формування та удосконалення мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до вимог чинного законодавства України, ураховуючи демографічну ситуацію в громаді, наповнюваність закладів, наявне обладнання, досягнення та перспективи розвитку | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 2 | Забезпечення законодавчих вимог щодо функціонування української мови як державної в організації освітнього процесу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | Щороку | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 3 | Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти через різні форми навчання: денну, індивідуальну, дистанційну, тощо | Щороку | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечення системної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед керівників закладів освіти, батьків, громадськості з питань перепрофілювання/реорганізації закладів загальної середньої освіти громади | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 5 | Удосконалення реалізації Концепції «Нова українська школа», нового Державного стандарту дошкільної, початкової, базової середньої освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 6 | Створення належних умов для організації освітнього процесу шляхом проведення поточних, капітальних ремонтів та придбання/модернізації сучасного обладнання | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 7 | Забезпечення якісного функціонування та створення належних умов для роботи інклюзивно-ресурсного центру. | 2026-2030 рр. | Відділ освіти, ІРЦ |
| 8 | Створення умов для якісної доступної дошкільної освіти шляхом приведення у відповідність типів закладів дошкільної освіти, контингенту дітей до вимог чинного законодавства та демографічної ситуації | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів дошкільної освіти |
| 9 | Збереження мережі закладів позашкільної освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів позашкільної освіти |
| 10 | Створення умов та забезпечення рівного доступу дітей і підлітків громади до здобуття якісної та доступної позашкільної освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів позашкільної освіти |
| 11 | Здійснення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |

Проєкт «Обдаровані діти Широківської громади»

Мета проєкту:

- модернізація цілісної системи освіти селищної громади: виявлення, розвитку, навчання, виховання й підтримки обдарованих дітей;

- визначення комплексу психолого-педагогічних заходів щодо розроблення та впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей;

- створення умов для формування особистості учня, здатної до подальшої життєвої самореалізації.

Шляхи реалізації проєкту

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю |  |  |  |
| 1 | Вивчення та узагальнення досвіду роботи освітніх закладів, педагогічних працівників щодо роботи з обдарованим здобувачами освіти | 2019– 2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 2 | Поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників, популяризація здобутків обдарованих дітей через проведення, семінарів, майстер-класів тощо | 2019 – 2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 3 | Участь педпрацівників у всеукраїнських та обласних проєктах, програмах, Інтернет-конференціях, вебінарах, скайп-нарадах з питань розвитку обдарованих дітей | 2019 – 2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| Виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх розвитку |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів з виявлення обдарованих дітей через інтелектуальні та творчі конкурси, предметні олімпіади, змагання, тощо | 2019 – 2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |

VІ.ІІ. Створення безпечного  освітнього середовища громади

Мета:

- формування безпечного освітнього середовища для забезпечення інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку дітей і учнів, їх потенціалу;

- гарантування прав учасників освітнього процесу на безпечні та нешкідливі умови навчання;

- удосконалення механізмів управління системою безпеки життєдіяльності в освітній галузі на місцевому рівні як головних критеріїв збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та показників якості життя.

Заходи з реалізації

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Здоров’язберігаюча складова освіти |  |  |  |
| 1.1.1 | Забезпечення закладів освіти сучасними технічними засобами з метою навчання й виховання, реалізації здоров’язберігаючого компонента в освітньому процесі (мультимедійне, демонстраційне обладнання, навчальні тренажери тощо) | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.1.2 | Здійснення заходів щодо забезпечення належного рівня захисту об’єктів освіти шляхом модернізації існуючих або впровадження сучасних технічних засобів (систем відеоспостереження тощо) та підвищення рівня охорони об’єктів освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.2. Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведення на базі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на гарантування доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти |
| 1.2.2 | Здійснення систематичного оновлення спортивних споруд, інвентарю в закладах освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.3.Система здорового харчування та культура харчування |  |  |  |
| 1.3.1 | Оснащення їдалень (харчоблоків) закладів освіти сучасним обладнанням, що створює безпечні умови організації харчування | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.3.2 | Забезпечення впровадження оновлених норм і порядку організації харчування вихованців, учнів у закладах освіти з урахуванням принципів здорового харчування, енергетичної цінності раціону та фізіологічних потреб | 2026-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.3.3 | Забезпечення безоплатним харчуванням дітей, батьки яких задіяні, зникли безвісти або загинули в ході бойових дій, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах дошкільної освіти, безоплатне харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти громади | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.4. Удосконалення медичного обслуговування здобувачів освіти та працівників освіти |  |  |  |
| 1.4.1 | Інформування медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження сексуального та репродуктивного здоров’я молоді, протидії поширенню серед здобувачів освіти звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.4.2. | Сприяння в проходженні періодичного медичного огляду дітей і педагогічних працівників | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.4.3 | Сприяння своєчасному проходженню підвищення кваліфікації медичними працівниками закладів освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.4.4 | Здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.5. Ефективний психологічний супровід освітнього процесу |  |  |  |
| 1.5.1 | Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства (антибулінгова політика заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.6. Безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища |  |  |  |
| 1.6.1 | Оформлення документації щодо обов’язкового включення пункту забезпеченості доступності об’єкта для осіб з інвалідністю під час розробки проєктно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту споруд закладів освіти (ремонтні роботи, що передбачають зміну геометричної форми будівлі), а саме: облаштування пандусів для зручного пересування людей з особливими потребами, відповідно до державних будівельних нормативів | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.6.2 | Формування освітньо-розвивально-го середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення відповідного обладнання та психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.6.3 | Проведення для учасників освітнього процесу заходів з питань: - запобігання та протидії проявам насильства й булінгу (цькування); - формування емоційного інтелекту, ненасильницьких моделей спілкування та взаємодії між учасниками освітнього процесу, екологічної комунікації, навичок безпечної поведінки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, навичок поведінки в мережі Інтернет; - підвищення рівня правової обізнаності; - розвитку культури здорового харчування; - розвитку рухової активності та піклування про своє здоров’я; - протидії професійному вигорянню | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.8. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей |  |  |  |
| 1.8.1 | Здійснення моніторингу з питань оздоровлення дітей різних пільгових категорій з метою надання оздоровчих послуг відповідно до потреб та вимог нормативно-правових актів | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.9.Удосконалення системи пожежної та техногенної безпеки в освітніх закладах |  |  |  |
| 1.9.1 | Здійснення заходів контролю за дотриманням установленого протипожежного режиму в закладах освіти, ужиття заходів щодо попередження та усунення недоліків, що спричиняють пожежну небезпеку | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.9.2 | Забезпечення здійснення функціонального навчання у сфері цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та електробезпеки керівного складу й посадових осіб закладів освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |
| 1.9.3 | Здійснення заходів за дотриманням вимог утримання та експлуатації фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти | 2019-2030 рр. | Відділ освіти, керівники закладів освіти |

VІІ. Обсяги  та джерела  фінансування  Програми

| № п/п | Найменування заходів | Виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виплати грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, після досягнення 18-річного віку | Відділ освіти, служба у справах дітей | 2019–2030 рр. | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта» |
| 2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів у закладах освіти громади | Відділ освіти | 2019-2030 рр. | У межах доведених планових бюджетних призначень, за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |
| 3 | Придбання обладнання довгострокового користування для закладів освіти громади | Відділ освіти | 2019–2030 рр. | У межах доведених планових бюджетних призначень, за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |
| 4 | Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти громади комунальної форми, у закладах дошкільної освіти - дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа тимчасово переміщених осіб, дітей,батьки яких є учасниками АТО та загинули в ході проведення антитерористичної операції на сході України й операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, а також дітей, батьки яких загинули в ході російсько-української війни. | Відділ освіти, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 2019–2030 рр. | У межах планових бюджетних призначень, передбачених за галуззю «Освіта», за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України |

VІIІ. Фінансове (ресурсне) забезпечення Програми

8.1. Фінансування Програми здійснюється виключно в межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті Широківської селищної ради на відповідний рік, виходячи з його реальних можливостей.

8.2. Очікуваний обсяг коштів для фінансування заходів Програми розвитку освіти Широківської територіальної громади на 2026–2030 роки  додається.

ІХ. Очікувані результати  виконання  Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  - забезпечити приведення у відповідність до чинного законодавства, потреб населення, демографічної ситуації громади мережі освітніх закладів та якості їх послуг;

  - підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей до 6 років;

  - створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей;

  - забезпечення виконання соціальних гарантій для дітей пільгових категорій;

  - підвищення рейтингу закладів на рівні області, держави;

  - створення безпечних  комфортних умов навчання як передумови надання якісних освітніх послуг;

  - забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому  для виконання вимог стандартів освіти й ліцензійних умов;

  - забезпечення створення ефективної мережі освіти громади, у тому числі, закладів профільної освіти академічного спрямування;

  - розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі в закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

  - реалізація оновленої системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Х. Контроль за виконанням Програми

10.1. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти Широківської селищної ради, що забезпечує внесення змін та доповнень до Програми, в разі необхідності включення додаткових завдань (заходів), уточнення показників, обсягів та джерел фінансування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2. Відділ освіти Широківської селищної ради несе відповідальність за своєчасне подання пропозицій з внесення змін до Програми в разі необхідності збільшення орієнтовного обсягу фінансування та інших необхідних змін.

Додаток

до Програми розвитку освіти Широківської селищної ради на 2019-2030 роки

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2019-2030 РОКИ

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми | Джерело фінансу-вання | Кількісні та якісні показники оцінки ефективності виконання заходів програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Орієнтований обсяг фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
|  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | 2022 рік |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | 2025 рік |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  | 2028 рік |  | 2029 рік |  |  | 2030 рік |  | Всього |  |  |
| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкільний автобус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкільний автобус | Придбання запасних частин для поточних ремонтів шкільних автобусів; придбання транспортно-го засобу для відділу освіти | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,00 |  | 100,00 |  | 50,00 |  |  |  | 6558,60 |  | 2200,00 |  | 2200,00 |  | 100,00 |  | 1000,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 13208,60 |  | Забезпечення безперебійного, безпечного та безоплатного підвозу учнів та педагогічних працівників; забезпечення автотранспортом для участі дітей та педагогічних працівників у спортивно – масових, еколого-натуралістичних, природо-охоронних, творчих конкурсах, краєзнавчих екскурсіях, туристичних поїздках у межах району, області, країни |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558,60 |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | 100,00 |  | 100,00 |  | 50,00 |  |  |  | 1000,00 |  | 2200,00 |  | 2200,00 |  | 100,00 |  | 1000,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  | 7650,00 |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| Інформатизація системи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформати-зація системи освіти | Оснащення сучасною комп'ютер-ною технікою закладів освіти, придбання мультимедій-них комплексів Придбання кабінетів математики, української та англійської мов | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 250,00 |  | 1777,00 |  | 1216,00 |  |  |  | 500,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 12643,00 |  | Задоволення професійних потреб працівників відповідно до їх профілізації, створення належних умов повсякденної роботи; підвищення загальної інформаційної грамотності учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти шляхом 100% оснащення сучасними комп'ютерами, ноутбуками, придбання мультимедійних комплексів |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 250,00 |  | 1777,00 |  | 1216,00 |  |  |  | 500,00 |  | 700,00 |  | 700,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 7643,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільна освіта | Поліпшення рівня і якості навчально-виховного процесу в Центрі дитячої творчості, ДЮСШ шляхом зміцнення матеріально - технічного забезпечення закладів | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 98,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 320,00 |  | 350,00 |  | 420,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 2788,00 |  | Придбання спортивного інвентарю для спортивних секцій та гуртків дитячо-юнацької спортивної школи, центру дитячої творчості Поліпшення науково-методичного забезпечення. Забезпечення доступності позашкільної освіти шляхом збереження мережі, відкриття нових гуртків, проведення майстер-класів з різних напрямків. Зміцнення матеріально-технічної бази; забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 98,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 70,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 1868,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  | 300,00 |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,00 |  |  |  |
| Інклюзивна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інклюзивна освіта | Забезпечення якісного функціонування та створення належних умов для роботи інклюзивно-ресурсного центру | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 1400,00 |  | Ремонт та облаштування санітарної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами; будівництво пандусу; придбання інтерактивних дошок, комп’ютерів та іншого обладнання |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 1400,00 |  |  |  |
|  |  | Інш джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергозбереження та енергоефективність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енерго-збереження та енерго-ефектив-ність | Створення належних умов для навчально - виховного процесу, які відповідають санітарно – технічним нормам; забезпечення безпечності експлуатації будівель та споруд закладів освіти; створення сприятливих умов збереження навчальних закладів шляхом проведення капітального ремонту центру дитячої творчості та Широківського ліцею №1; придбання віконних та дверних блоків для закладів освіти | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 1000,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  | 3412,60 |  | 2000,00 |  | 1000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 17912,60 |  | Капітальні ремонти закладів освіти; придбання віконних та дверних блоків |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 1000,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  | 2412,60 |  | 2000,00 |  | 1000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,0 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 16912,60 |  |  |  |
|  |  | Інш джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| Зміцнення матеріально - технічного забезпечення закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращен-ня матеріально-технічного забезпечен-ня закладів освіти | Проведення ремонту шкільної їдальні Широківського ліцею №2; ремонт покрівлі Широківського ліцею №1, №2; ремонт гаражів Широківського ліцею №1; ремонт каналізаційної системи Широківського ліцею №1, ремонт підвального приміщення Широківського ліцею №1; ремонт покрівлі Шестірнянського ліцею та Шестірнянського закладу дошкільної освіти; встановлення огорожі для Широківського ліцею №1 та Шестірнянського ліцею; проведення поточних ремонтів у закладах освіти. | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  | 9305,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 7000,00 |  | 7000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 40805,00 |  | Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів відповідно до потреб, покращення санітарно - побутових умов перебування учнів під час навчання |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6805,00 |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  | 7500,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  | 7000,00 |  | 7000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 34000,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація харчування учнів та вихованців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація безоплатного харчування учнів та вихованців у закладах загальної середньої та дошкільної освіти; організація харчування учнів в період дії літніх оздоровчих пришкільних таборів; | Загальний обсяг,у т.ч.: |  | 1390,40 |  | 1915,60 |  | 2470,00 |  | 2470,00 |  | 670,00 |  | 1450,00 |  | 1565,00 |  | 8000,00 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 12000,0 | 12000,0 |  | 63931,00 |  | Забезпечення харчуванням учнів та вихованців підчас освітнього процесу та в період літньої оздоровчої кампанії |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  | 6000,00 |  | 6000,00 |  | 7000,00 | 7000,00 |  | 31000,00 |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 1390,40 |  | 1915,60 |  | 2470,00 |  | 2470,00 |  | 670,00 |  | 1450,00 |  | 1565,00 |  | 3000,00 |  | 4000,00 |  | 40000,00 |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 32931,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виплати грошової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виплата одноразової грошової допомоги дітям- сиротам після досягнення 18-річного віку; Премія обдарованим дітям; Відзначення переможців конкурсів, олімпіад та спортивних змагань | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 10,50 |  | 14,00 |  | 8,70 |  |  |  | 40,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 633,20 |  | Грошова допомога дітям- сиротам при досягненні ними 18-річного віку та одноразова грошова винагорода обдарованим дітям Широківської селищної ради |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 10,50 |  | 14,00 |  | 8,70 |  |  |  | 40,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 633,20 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оздоровлення та відпочинок дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 57,20 |  | 85,00 |  | 90,00 |  | 100,00 |  | 330,00 |  | 450,00 |  | 500,00 |  | 300,00 |  | 400,00 |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 4012,20 |  | Оздоровлення або відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 57,20 |  | 85,00 |  | 90,00 |  | 100,00 |  | 330,00 |  | 450,00 |  | 500,00 |  | 300,00 |  | 400,00 |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 4012,20 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація спортивних змаганнях та просвітницьких заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення спортивних змагань, просвітницьких заходів для здобувачів освіти | Загальний обсяг, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 2700,00 |  | Поліпшення матеріально-технічної спортивної бази навчальних закладів, участь у змаганнях різного рівня та просвітницьких заходів |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 2700,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) приміщень закладів освіти; встановлення систем блискавкозахисту в закладах освіти | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 |  |  |  | 4500,00 |  | 560,00 |  | 260,00 |  | 12000,00 |  | 6000,00 |  | 2000,00 |  | 20000,00 | 0,00 |  | 28920,00 |  | Виконання норм і приписів з обробки дерев’яних елементів та блискавко захисту в закладах освіти |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 |  |  |  | 4500,00 |  | 560,00 |  | 260,00 |  | 12000,00 |  | 6000,00 |  | 2000,00 |  | 20000,00 | 0,00 |  | 28920,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: |  | 3406,10 |  | 5991,60 |  | 6034,70 |  | 2670,00 |  | 25636,20 |  | 7740,00 |  | 6675,00 |  | 36500,00 |  | 29900,00 |  | 23400,00 |  | 21500,00 | 19500,00 |  | 188953,60 |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805,00 |  |  |  |  |  | 11000,00 |  | 7000,00 |  | 7000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  | 42805,00 |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3258,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3258,60 |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 3406,10 |  | 5991,60 |  | 6034,70 |  | 2670,00 |  | 17002,60 |  | 7440,00 |  | 6325,00 |  | 25500,00 |  | 22900,00 |  | 16400,00 |  | 13500,00 | 11500,00 |  | 138670,00 |  |  |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570,00 |  | 300,00 |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4220,00 |  |  |  |